УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 31»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Курзина

Приказ № 44 от 20.10. 2016 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

1. **Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат**  **Документарное подтверждение** |
| 1.1. | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО | Сентябрь 2016 г. | Директор | Протоколы заседаний рабочей группы по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО, Приказ об утверждении состава рабочей группы (№ 24 от 02.09.2016 г.) |
| 1.2. | Разработка модели внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО | Сентябрь – октябрь 2016 г. | Директор | Модель внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО, протоколы обсуждения и принятия Модели на педагогическом совете, Приказ об утверждении |
| 1.3. | Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе | Сентябрь – октябрь 2016 г. | Директор  Рабочая группа | Утвержденная дорожная карта введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе |
| 1.4. | Проведение анализа требований Стандарта к структуре, условиям и результатам освоения АООП/АОП обучающимися с ОВЗ | Октябрь – ноябрь 2016 г. | Директор  Рабочая группа | Аналитическая справка \* |
| 1.5 | Изучение содержания примерных АООП/АОП, разработанных для всех категорий обучающихся с ОВЗ | Октябрь – ноябрь 2016 г. | Директор  Рабочая группа  Рук. ШМО | Протоколы заседаний, совещаний |
| 1.6. | Проведение анализа существующих в ОО условий и ресурсного обеспечения, необходимых для реализации АООП/АОП в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Октябрь – ноябрь 2016 г. | Карташева Е.С., зам дир по АХР | Аналитическая справка \* |
| 1.7. | Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | Октябрь – ноябрь 2016 г. | Добышева М.А. | Аналитическая справка\* |
| 1.8. | Анализ соответствия материально-технической базы в ОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения в связи с внедрением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Октябрь – ноябрь 2016 г. | Карташева Е.С., зам дир по АХР | Аналитическая справка\* |
| 1.9. | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Октябрь – ноябрь 2016 г. | Бондаренко Н.И. педагог-библиотекарь | Аналитическая справка\* |
| 1.10. | Комплектование контингента учащихся с ОВЗ, формирование базы данных обучающихся с ОВЗ, требующих организации особых условий и обучения по АООП/АОП | Январь- март 2017 г. | Кутугина Н.Н., заместитель директора по УВР  Нестеренко К.А. социальный педагог | Приказы о зачислении обучающихся с ОВЗ в ОО, база данных об учащихся с ОВЗ, требующих организации особых условий и обучения по АООП по микрорайону, протоколы совещаний |
| 1.11. | Заключение двухсторонних (трехсторонних) договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, учреждением здравоохранения при отсутствии штатной единицы медицинского работника | Июнь 2017 г. | Директор | Подписанные двухсторонние (трехсторонние) договора о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, учреждением здравоохранения при отсутствии штатной единицы медицинского работника |
| 1.12. | Разработка плана взаимодействия обеспечения непрерывности коррекционно-развивающего процесса (преемственности) между ДОО и ОО | Июнь 2017 г. | Кутугина Н.Н., заместитель директора по ВР | Пплан взаимодействия обеспечения непрерывности коррекционно-развивающего процесса (преемственности) между ДОО и ОО |
| 1.13. | Разработака Программы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ | Июнь 2017 г. | Паздерина В.М., педагог-психолог | Программа комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ |
| 1.14. | Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Июль 2017 г. | Директор  Рабочая группа | Аналитическая справка\* |
| 1.15. | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и системы воспитательной работы школы | Август 2017 г. | Кравцова Н.Н., заместитель директора по ВР | Программы внеурочной деятельности, разработанные с учетом требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и существующей в ОО системы воспитательной работы |
| 1.16. | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ, запросов родителей | Август 2017 г. | Паздерина В.М., педагог-психолог | Разработанные инструменты для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ, запросов родителей |

**2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОУ в части введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | | | **Ожидаемый результат**  **Документарное подтверждение** |
| 2.1. | Наличие внесенных в Устав ОО (при необходимости) изменений (дополнений), содержащих информацию о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности, в том числе и адаптированные основные общеобразовательные программы, порядок участия в управлении образовательной организацией обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, их права, обязанности и ответственность. | Сентябрь- октябрь 2016 г. | Директор | | | Устав ОО |
| 2.2. | Издание приказа «О переходе ОО на обучение по ФГОС ОО обучающихся с ОВЗ» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «О переходе ОО на обучение по ФГОС ОО обучающихся с ОВЗ», подписанный руководителем ОО |
| 2.3. | Издание приказа «Об утверждении Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО» | Сентябрь 2016 г. | Директор | | | Приказ «Об утверждении Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО», подписанный руководителем ОО |
| 2.4 | Издание приказа «О разработке Адаптированных образовательных программ и/ или индивидуальных учебных планов для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении (инклюзивное образование)» на 2017-2018 уч. год | Январь-август 2017 г. | Кутугина Н.Н.  Рабочая группа | | | Приказ «О разработке Адаптированных образовательных программ и/ или индивидуальных учебных планов для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении (инклюзивное образование)» на 2017-2018 уч. год, подписанный руководителем ОО |
| 2.5. | Издание приказа «Об утверждении Адаптированных образовательных программ и/ или индивидуальных учебных планов для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении (инклюзивное образование)» на 2017-2018 уч. год | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об утверждении Адаптированных образовательных программ и/ или индивидуальных учебных планов для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении (инклюзивное образование)» на 2017-2018 уч. год, подписанный руководителем ОО |
| 2.6 | Издание приказа «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2017 - 2018 уч. год» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 201\_\_ - 201\_\_ уч. год», подписанный руководителем ОО |
| 2.7 | Издание приказа «Об утверждении формы Договора с родителями (законными представителями) о предоставлении образовательных услуг с использованием Адаптированной основой образовательной программы, Программы коррекционной работы для всех категорий учащихся с ОВЗ или Специальной индивидуальной образовательной программы» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об утверждении формы Договора с родителями (законными представителями) о предоставлении образовательных услуг с использованием Адаптированной основой образовательной программы, Программы коррекционной работы для всех категорий учащихся с ОВЗ или Специальной индивидуальной образовательной программы», подписанный руководителем ОО |
| 2.8. | Издание приказа «Об утверждении порядка приема учащихся на обучение по адаптированным образовательным программам, основаниях для перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися с ОВЗ или их родителями (законными представителями)» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об утверждении порядка приема учащихся на обучение по адаптированным образовательным программам, основаниях для перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися с ОВЗ или их родителями (законными представителями)», подписанный руководителем ОО |
| 2.9. | Издание приказа «Об утверждении режима занятий и отдыха обучающихся с ОВЗ» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об утверждении режима занятий и отдыха обучающихся с ОВЗ», подписанный руководителем ОО |
| 2.10. | Издание приказа «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ», подписанный руководителем ОО |
| 2.11. | Издание приказа «Об особом порядке выдачи документов об обучении отдельной категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с ч.13 ст. 60 ФЗ № 273-ФЗ» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об особом порядке выдачи документов об обучении отдельной категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с ч.13 ст. 60 ФЗ № 273-ФЗ», подписанный руководителем ОО |
| 2.12. | Издание приказа «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в ОО» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в ОО», подписанный руководителем ОО |
| 2.13. | Издание приказа «Об утверждении плана методической работы по сопровождению введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в ОО» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об утверждении плана методической работы по сопровождению введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в ОО», подписанный руководителем ОО |
| 2.14. | Издание приказа «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК, необходимых для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в ОО» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК, необходимых для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в ОО», подписанный руководителем ОО |
| 2.15. | Издание приказа «О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, психолога, педагога дополнительного образования и разработке новых должностных инструкций в связи с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, психолога, педагога дополнительного образования и разработке новых должностных инструкций в связи с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ», подписанный руководителем ОО |
| 2.16. | Издание приказа «Об утверждении плана-графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров ОО на 2017 - 2018 гг.» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об утверждении плана-графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров ОО на 2017- 2018 гг.», подписанный руководителем ОО |
| 2.17. | Издание приказа «Об оплате внеурочной деятельности» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об оплате внеурочной деятельности», подписанный руководителем ОО |
| 2.18. | Издание приказа «Об утверждении плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» | Август 2017 г. | Директор | | | Приказ «Об утверждении плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», подписанный руководителем ОО |
| 2.19. | Формирование банка нормативно - правовых документов всех уровней внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО со ссылкой на сайт ОО с размещенными документами | Постоянно | Директор  Рабочая группа  Седых А.Г. | | | Банк данных нормативно - правовых документов всех уровней внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в ОО со ссылкой на сайт ОО с размещенными документами |
| 2.20. | Внесение изменений в штатное расписание ОО с учетом требований ФГОС обучающихся с ОВЗ к составу педагогических, учебно-вспомогательных работников и технического персонала (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог, тьютор и др.) | Август 2017 г. | Директор | | | Штатное расписание |
| 2.21. | Внесение изменений в программу развития ОО в связи с введением ФГОС обучающихся с ОВЗ | Январь-август 2017 г. | Липча Т.А. | | | Программа развития ОО |
| 2.22. | Внесение изменений в Положение о Педагогическом совете ОО в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Январь-август 2017 г. | Липча Т.А. | | | Положение о Педагогическом совете ОО |
| 2.23. | Внесение изменений в Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Январь-август 2017 г. | Директор. | | | Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах |
| 2.24. | Внесение изменений в режим работы ОО в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Август 2017 г. | Кутугина Н.Н. | | | Режим работы ОО |
| 2.25. | Внесение изменений в Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся ОО в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Январь-август 2017 г. | Директор | | | Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся ОО |
| 2.26. | Внесение изменений в Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле в ОО в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Январь-август 2017 г. | Директор | | | Положение о промежуточной аттестации в ОО |
| 2.27. | Внесение изменений в Положение о внеурочной деятельности в ОО в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Январь-август 2017 г. | Директор | | | Положение о внеурочной деятельности в ОО |
| 2.28. | Внесение изменений в Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в ОО в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Январь-август 2017 г. | Кутугина Н.Н.  Липча Т.А. | | | Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в ОО |

1. **Работа с родителями (законными представителями)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат**  **Документарное подтверждение** |
| 3.1. | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и результатах их введения в ОО через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Постоянно | Седых А.Г. | Размещенная информация для родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и результатах их введения в ОО, газетные статьи, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 3.2. | Разработка Пплана работы по включению родителей в совместную работу с ОО по созданию комфортной среды, контролю за реализацией требований ФГОС обучающихся с ОВЗ, разработке и реализации единых требований к обучающемуся в семье и в ОО, разработке АООП/АОП и СИОП | Постоянно | Кутугина Н.Н.  Рабочая группа | Программа (плана работы) с родителями (законными представителями) |
| 3.3. | Разработка Программы сотрудничества с семьей, направленной на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи | Январь – август | Паздерина В.М.  Рабочая группа | Программа сотрудничества |

1. **Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат**  **Документарное подтверждение** |
| 4.1. | Организация информационной прозрачности процесса введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и предоставления услуг данной категории участников образовательного процесса | Постоянно | Седых А.Г. | Наличие размещенной на официальном сайте ОО информации о подготовке к внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и результатах их введения в ОО, публичный доклад (самооценка ОО) с соответствующей информацией, газетные статьи, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 4.2. | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Постоянно | Седых А.Г. | Наличие размещенной на официальном сайте ОО информации по ключевым позициям введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, публичный доклад (самооценка ОО) с соответствующей информацией, газетные статьи, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 4.3. | Разработка новой версии оформления официального сайта ОО, в том числе и с позиции необходимости размещения на нем актуальной информации о ведении ФГОС и связанных с этим изменениях в работе ОО | Сентябрь-декабрь 2017 г. | Седых А.Г. | Официальный сайт ОО |
| 4.4. | Формирование переченя доступных и используемых ЭОР для использования при реализации Адаптированной основой образовательной программы, Программы коррекционной работы, Специальной индивидуальной образовательной программы. | Постоянно | Седых А.Г.  Бондаренко Н.Н.  Рабочая группа | Официальный сайт ОО |
| 4.5. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Постоянно | Директор | Официальный сайт ОО |
| 4.6. | Размещение на официальном сайте образовательной организации локальных нормативных документов, регламентирующих реализацию в 2017 -2018 учебном году ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Постоянно | Директор | Официальный сайт ОО |
| 4.7. | Размещение на официальном сайте образовательной организации и (или) в СМИ (регионального, муниципального уровней) информации о созданной доступной среде для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов | Постоянно | Директор | Официальный сайт ОО |

1. **Методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в ОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат**  **Документарное подтверждение** |
| 5.1. | Разработка плана работы методического Совета ОО, разработанного с учетом мероприятий по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2016 г. | Липча Т.А. | План работы методического Совета ОО |
| 5.2. | Разработка планов работы методических (предметных) объединений ОО по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2016 г. | Руководители ШМО | План работы методических (предметных) объединений ОО |
| 5.3. | Обеспечение консультационной, методической поддержки педагогов по вопросам реализации образовательной программы | Постоянно | Бондаренко Н.И. | Протоколы заседаний, совещаний с соответствующей повесткой работы, планы работы методических объединений |
| 5.5. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Справка о состоянии библиотечного фонда ОО |
| 5.6. | Проверка соответствия Пояснительной записки требованиям | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Пояснительная записка |
| 5.7. | Проверка соответствия планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП/АОП/СИОП требованиям | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП/АОП/СИОП |
| 5.8. | Проверка соответствия требованиям Системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП/АОП/СИОП обучающимися с ОВЗ | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП/АОП/СИОП обучающимися с ОВЗ |
| 5.9. | Проверка соответствия Учебного плана требованиям | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Учебный план |
| 5.10. | Проверка Программ отдельных учебных предметов | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Программы отдельных учебных предметов |
| 5.11. | Проверка соответствия Программы коррекционной работы | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Программа коррекционной работы |
| 5.12. | Проверка соответствия Программы духовно-нравственного развития | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Программа духовно-нравственного развития |
| 5.13. | Проверка соответствия Программы формирования универсальных учебных действий обучающихся (базовых учебных действий) | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся (базовых учебных действий) |
| 5.14. | Проверка соответствия Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни |
| 5.15. | Проверка соответствия Программы внеурочной деятельности | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Программа внеурочной деятельности |
| 5.16. | Проверка соответствия разработанной Системы условий реализации АООП | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Система условий реализации АООП |
| 5.17. | Проверка соответствия Обязательной (инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательной деятельности (вариативной) | Сентябрь 2017г. | Рабочая группа | Обязательная (инвариантная) часть и часть, формируемая участниками образовательной деятельности (вариативной) |
| 5.19. | Составление характеристик обучающихся в ОО с указанием их особых образовательных потребностей | Сентябрь-декабрь 2017 г. | Учителя | Характеристики обучающихся в ОО с указанием их особых образовательных потребностей |
| 5.20. | Разработка рабочих учебных программ по образовательным областям | Август-сентябрь 2017 г. | учителя | Учебные Программы по образовательным областям |

1. **Создание безбарьерной среды в ОО для обеспечения получения образования обучающимися с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат**  **Документарное подтверждение** |
| 6.1. | Разработка паспорта доступности ОО | В течении 2016 г. | Карташева Е.С. | Паспорт доступности ОО |
| 6.2. | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований Стандарта к минимальной оснащенности образовательного процесса | В течении 2016 г. | Карташева Е.С. | Справки, акты, приказы |
| 6.3. | Отбор учебной, учебно-методической, развивающей и другой необходимой литературы. Совместное использование традиционных и электронных образовательных ресурсов общего назначения, а также компьютерных учебно-развивающих программ, разработанных для обучающихся с ОВЗ | Постоянно | Бондаренко Н.И. | Аналитическая справка\* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Психолого-педагогическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат**  **Документарное подтверждение** |
| 7.1. | Созданние в ОО психолого-медико-педагогического консилиума | Июнь-август 2017 г. | Паздерина В.М. | Приказ о создании в ОО психолого-медико-педагогического консилиума |
| 7.2. | Разработка Программы коррекционной работы в ОО | Январь-август 2017 г. | Паздерина В.М. | Программа коррекционной работы в ОО |
| 7.3. | Наличие модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в ОО | Январь-август 2017 г. | Паздерина В.М. | Разработанная модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ |
| 7.4. | Наличие Программы (планирования) психолого- педагогического сопровождения и консультирования родителей детей с ОВЗ | Январь-август 2017 г. | Паздерина В.М. | Программа (планирование) психолого-медико-педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ |
| 7.5. | Проведение диагностических процедур, анализ результатов с целью учета полученных данных и реализации коррекционной работы | Постоянно | Паздерина В.М. | Карты обследования, аналитические справки и т.д. |
| 7.6. | Наличие необходимых специалистов в штате ОО, обеспечивающих функционирование ПМПк | Постоянно | Паздерина В.М. | Штатное расписание |
|  |  | Договора/соглашения |
| 7.7. | Оборудование кабинетов психолога, логопеда, дефектолога, сенсорной комнаты | Постоянно | Паздерина В.М. | Кабинеты психолога, логопеда, дефектолога, сенсорная комнаты |

1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат**  **Документарное подтверждение** |
| 8.1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов ОО | Постоянно | Липча Т.А. | Анкеты, аналитические справки, план обучения педагогов ОО по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки |
| 8.2. | Разработка план-графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки, поэтапного повышения квалификации педагогов (по мере введения и реализации Стандарта) | Сентябрь 2016 г. | Липча Т.А. | План-график повышения квалификации и профессиональной переподготовки |
| 8.3. | Оформление дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками с указанием в содержательной части изменений условий работы в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФЗ «Об образовании в РФ» | Постоянно | Добышева М.А. | Дополнительные соглашения к трудовым договорам |
| 8.4. | Утверждение должностных инструкций работников ОО, с внесенными изменениями и дополнениями в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФЗ «Об образовании в РФ» и тарифно-квалификационными характеристиками (профессионального стандарта) | Январь-август 2017 г. | Директор | Утвержденные должностные инструкции работников ОО, с внесенными изменениями и дополнениями |
| 8.5. | Изучение в ОО базовых документов ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Постоянно | Педагогический коллектив | Протоколы заседаний, совещаний, планы работы |

1. **Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат**  **Документарное подтверждение** |
| 9.1. | Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с дополнительными трудовыми договорами | 2016-2017 гг. | Директор | Положение об оплате труда с внесенными изменениями и дополнениями, приказы |
| 9.2. | Соответствие материально-технической базы реализации образовательной программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | 2016-2017 гг. | Директор | Аналитическая справка\* |
| 9.3. | Обеспечение финансовых условий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 гг. | Директор | План финансово-хозяйственной деятельности, распределение лимитов бюджета ОО |
| 9.4. | Изменение нормативов, нормативных затрат на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования с учетом создания специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ | 2016-2017 гг. | Директор | Государственный (муниципальный) заказ |
| 9.5. | Проведение расчетов и механизмов формирования расходов, необходимых для реализации АООП для обучающихся с ОВЗ, заверенная учредителем | 2016-2017 гг. | Директор | План финансово-хозяйственной деятельности, распределение лимитов бюджета ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат**  **Документарное подтверждение** |
| 10.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно - методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Август 2017 г. | Карташева Е.С. | Аналитическая справка\* |
| 10.2. | Наличие Плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технической базы | Август 2017 г. | Карташева Е.С. | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технической базы |
| 10.4. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Август 2017 г. | Карташева Е.С. | План-график закупок |